Phần 1 - Phân tích:

Capacity

Tú:
Capacity cá nhân = 10 x 6 = 60h
Planning Capacity = 60 - 6 = 54h

Vy:
Capacity cá nhân = 10 x 6 = 60h
Planning Capacity = 60 - 0 = 60h

Khoa:
Capacity cá nhân = 9 x 6 = 54h
Planning Capacity = 54 - 4 = 50h

Hà:
Ngày khả dụng thực tế: 10 - 2 = 8 ngày
Capacity cá nhân = 8 x 6 = 48h
Planning Capacity = 48 - 0 = 48h

=> Planning Capacity = 212h

Velocity:

(18+20+19+15) / 4 = 18SP

Dao động 15 - 20SP

=> An toàn trong khoảng 15-18SP

Phần 2 - Thiết kế:

Sprint Goal: Giúp hành khách thanh toán chuyến đi thông suốt bằng ví RikkeiPay, chủ động kiểm tra được số dư và tự động nhận lại tiền ngay khi chuyến bị hủy.

PBI chọn vào Sprint 5:

| STT | PBI | Kích thước |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8SP |
| 2 | Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5SP |
| 3 | Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3SP |

=> Trong khoảng 15-18 nên ok.

PBI 4 không chọn vì chưa ký hợp đồng SMS.

PBI 5 không chọn vì không phải mục đích của Sprint Goal.

PBI 6 không chọn vì quá dài so với khoảng SP lý tưởng.

Phần 3 - Phân rã:

Task 1: Xây dựng API xử lý hoàn tiền tự động và lưu vết giao dịch (Backend)
Nội dung: Lập trình logic cộng lại 100% tiền cước vào số dư ví RikkeiPay khi nhận webhook hoặc event hủy chuyến và ghi nhận trạng thái vào bảng lịch sử giao dịch.
Đầu ra kiểm chứng được: API hoàn tiền chạy thành công trên môi trường Dev hoặc Staging, phản hồi mã HTTP 200, số dư ví được cập nhật chính xác và 100% Unit Test logic hoàn tiền đều Pass.

Task 2: Cập nhật giao diện thông báo hủy chuyến và trạng thái tiền hoàn (Frontend)
Nội dung: Hiển thị pop-up thông báo Chuyến đi đã hủy - Đã hoàn [Số tiền]đ vào ví RikkeiPay kèm mã giao dịch trên màn hình khách hàng; cập nhật dòng tiền biến động trong màn hình chi tiết ví.
Đầu ra kiểm chứng được: Giao diện trên ứng dụng di động hiển thị đúng số tiền hoàn và mã giao dịch khi hủy chuyến; người dùng bấm xem được chi tiết giao dịch hoàn tiền trong ví.

Task 3: Viết kịch bản và thực thi kiểm thử tích hợp luồng hủy chuyến - hoàn tiền (QA / Testing)
Nội dung: Thiết kế và chạy bộ Test Cases tích hợp cho cả 2 trường hợp: khách chủ động hủy chuyến và hệ thống tự hủy do không tìm thấy tài xế.
Đầu ra kiểm chứng được: Biên bản hoặc kết quả kiểm thử tích hợp đạt 100% Passed trên Staging, tiền thực tế được hoàn vào tài khoản test trong dưới 30 giây, không có lỗi mức Blocker hay Critical.